| АДМИНИСТРАЦИЯ ИШТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ С. Иштан Кривошеинского район Томская область |  |
| С. Иштан 05.03.2014 г. | № 12 |
| О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Иштанского сельского поселения в 2014 г. |  |

В целях предотвращения гибели людей, сельскохозяйственных животных, снижения экономического ущерба, обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2014 года, по согласованию с руководителями учреждений и организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать при Администрации Иштанского сельского поселения оперативно-хозяйственную комиссию по организации работ в период весеннего половодья (далее -  комиссия), согласно приложению № 1.

- Утвердить план мероприятий по организации работ в период весеннего половодья 2014 года, согласно приложению № 2.

- Обязанности по организации работ в период весеннего половодья 2014 года возложить на оперативно - хозяйственную  комиссию Иштанского сельского поселения.

- Обязанности по организации работ в период весеннего половодья 2014 года в с. Никольское возложить на администратора   Ширинкину О.И., в д. Карнаухово возложить на  Максимова Н.А. согласно заключенного договора.

- Оперативно – хозяйственной комиссии организовать разъяснительную работу с населением о необходимости страхования  имущества, мерах по сохранности личной собственности граждан и действиях при наводнении, учебные и пропагандистские мероприятия по действиям в период половодья (отв. Изотова Г.Г., Ширинкина О.И..)

- Уточнить сведения о местах проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления, требующих первоочередной помощи (отв. с. Никольское - Ширинкина О.И., с. Иштан, д. Рыбалово. д. Чагино – Изотова Г.Г.))

- Организовать очистку дренажных труб во всех населенных пунктах (отв. С. Никольское и д. Карнаухово – Ширинкина О.И., с. Иштан, д. Чагино, д. Рыбалово – Изотова Г.Г.)

- Ответственным за предоставление информации (с. Никольское – Ширинкина О.И., д. Карнаухово – Миронов В.Н.) обеспечить своевременное, объективное и достоверное представление информации об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций:

- Организовать сбор, обобщение и оценку складывающейся обстановки и ежедневно информировать оперативную группу;

- Организовать дежурство ответственных лиц на период половодья 2014 г. в с. Никольское и д. Карнаухово;

- Администратору Ширинкиной О.И. принять меры по созданию запасов материально-технических ресурсов и продуктов питания, подготовке договоров с предпринимателями на обеспечение населения, попавшего в чрезвычайную ситуацию, продуктами питания и первой необходимости под гарантии администрации поселения в с. Никольское и д. Карнаухово.

- Утвердить сводные данные по возможному отселению жителей и скота  с. Никольское и д. Карнаухово, жильё которых подлежит подтоплению в период весеннего паводка 2014 г. (Приложение № 3).

- Утвердить безопасные места для сбора скота во время эвакуации (приложение № 4).

- Утвердить состав сил и средств, привлекаемых на период весеннего половодья в 2014 году (Приложение № 5, № 6).

- Утвердить схему оповещения членов оперативно-хозяйственной комиссии, звеньев и бригад (Приложение № 7).

- Утвердить Инструкцию оперативного дежурного администрации поселения (Приложение № 8).

- Создать запас финансовых ресурсов в бюджете Администрации Иштанского сельского поселения из резервного фонда ЧС и стихийных бедствий 5000,00 рублей и из фонда непредвиденных расходов 5000,00 рублей на проведение мероприятий по пропуску весеннего половодья  2014 года (Приложение № 9).

- Подготовить и предоставить на согласование в КЧСиПБ администрации сметы расходов на работы по проведению подготовки и организованному пропуску паводковых вод.

Глава Иштанского сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                      Л.В. Маленкова

Изотова Галина Геннадьевна

838251 43500

Приложение № 1

СОСТАВ

оперативно-хозяйственной комиссии Иштанского сельского поселения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

Маленкова Лариса Владимировна  - Глава Иштанского сельского поселения

СЕКРЕТАРЬ

Изотова Галина Геннадьевна – управляющий делами администрации Иштанского сельского поселения

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

- Черноскутова С.П. – директор МБОУ «Никольская ООШ»;

- Ширинкина О.И. – Администратор с. Никольское;

- Еремина В.В. –Заведующая филиалом Никольской школы в д. Карнаухово;

- Миронов В.Н. – Депутат Совета Иштанского сельского поселения;

- Сулейманова Е.Г. – заведующая ФАП с. Никольское;

- Моисеева О.С. – ветеринар с. Иштан;

- Миронов С.Н. – водитель администрации, житель д. Карнаухово;

- Смокотин А.В. –  мастер Иштанского теплоучастка ООО  «Энергоресурс»

- Мельник В.В. – участковый уполномоченный.

Приложение № 2

К Постановлению Главы Иштанского

сельского поселения от 05.03.2014 г. № 12

| УТВЕРЖДАЮ: Глава Иштанского сельского поселения Л.В. Маленкова _________ «_05_» марта 2014 г. | СОГЛАСОВАНО: Специалист по делам ГО и ЧС рай- она ________________ Калугин Д.Н.. « » ____________2014 г. |
| --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации работ в период весеннего половодья на территории Иштанского сельского поселения в 2014 году. № п/п; Наименование мероприятий; Дата выполнения; Ответственный за выполнение; Роспись ответственного за выполнении. В подготовительный период. 1; Уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки;; до 20.03.2014г.; Ширинкина О.И.. 4; Организовать обследование линий электропередач и связи, основных дорог, водопропускных труб, принять меры по их очистке и ремонту;; до 20.03.2014г.; Ширинкина О.И. Миронов В.Н.. 5; Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ и приведения их в готовность к действиям, особое внимание обратить на оснащение сил и средств техникой и спецобору-дованием; Заключить договоры с владельцами плавсредств и копии предоставить в КЧС района; до 24.03.2014г.; Ширинкина О.И.. 6; Принять меры по предупрежде-нию размыва кладбищ и ското-могильников, попадающих в зону возможного затопления;; до 25.03.2014г.; Ширинкина О.И.. 7; Провести комплекс санитарно-ги-гиенических и противоэпидеми-ческих мероприятий, направлен-ных на предупреждение заболе-ваний населения, попадающего в зону затопления острыми кишеч-ными инфекциями;; до 28.03.2014г.; Ширинкина О.И.. 8; Создать в необходимых объемах и номенклатуре запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения населения;; до 10.04.2014г.; Зотова М.К.. 9; Проверить работу звуковых системы оповещения в д. Карнаухово, с. Никольское; До 01.04.2014; Ширинкина О.И.. 10; Провести комплекс мер по обеспечению гарантированной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления;; до 28.03.2014г.; Изотова Г.Г.. 11; Организовать оповещение населения, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода;; в период паводка; Ширинкина О.И.. 12; Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним;; до 20.03.2014г.; Ширинкина О.И.. 13; Создать систему взаимного информирования по изменению обстановки в угрожаемый период и в период возникновения ЧС; в период паводка; Ширинкина О.И. Изотова Г.Г. Миронов В.Н.. 14; Обеспечить аварийный запас угля в с. Никольское; До 01 апреля 2014 г.; Качалов А.В.. 15; Провести необходимые работы по противопожарной безопасности объектов социальной сферы и жилого сектора; Февраль, Март 2014г.; Сенцов А.А. Изотова Г.Г.. В угрожаемый период. 16; Организовать круглосуточную работу, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и т.п;; в период паводка; Ширинкина О.И. Миронов В.Н.. 17; Проверить систему оповещения членов паводковой комиссии, организовать тренировки по их сбору.; до 28.03.2014г; Изотова Г.Г.. 18; Провести корректировку планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком. В ходе кор-ректировки уточнить: - районы, подтопления (затопле-ния); - уточнить сведения о местах проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления, требующих первоочередной помощи; - состав сил и средств террито-риальных подсистем РСЧС, привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС, места их базирования, порядок оповещения и сбора, районы сбора и маршруты выдвижения, организацию связи с ними и порядок управления; - районы (пункты) эвакуации населения и сельскохозяйственных животных и маршруты выдвижения к ним, объемы подготовки районов временного проживания;; до 28.03.2014г.; Ширинкина О.И.. |

| УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации _____________ Л.В. Маленкова | Приложение № 8 К постановлению главы Иштанского сельского поселения № 12 от 05.03.2014 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

Оперативному дежурному администрации Иштанского сельского поселения

при возникновении чрезвычайных ситуаций

Оперативный дежурный во время паводка на территории Иштанского сельского поселения отвечает за своевременное доведение информации о возникшей чрезвычайной ситуации во время паводка и других чрезвычайных ситуациях до должностных лиц Администрации Иштанского сельского поселения, оперативного дежурного Администрации Кривошеинского района.

Оповещение работников Администрации Иштанского сельского поселения и оперативного дежурного Администрации Кривошеинского района проводится по личному распоряжению Главы Администрации Иштанского сельского поселения или его заместителя по ЧС или лица, исполняющего их обязанности путем доведения до работников сигнала «СБОР».

При получении от Главы администрации поселения сигнала «СБОР» оперативный дежурный обязан:

- Уточнить у Главы поселения район ограничения на оповещение.

- Сделать запись о получении распоряжения в журнале оперативной информации. Пример: «Получено распоряжение Главы поселения на оповещение без ограничений в 4-00 час, 25.04.2014 г.  Дежурный Иванов И.И.»

- Приступить к оповещению согласно «Схемы оповещения работников администрации Иштанского сельского поселения».

- Оповестить ответственного по вопросам  ГО и ЧС с. Никольское и д. Карнаухово Ширинкину О.И..  При оповещении указанных должностных лиц доводить ограничения,  определенные Главой поселения.

- Сделать запись о результатах оповещения в журнале оперативной информации, указав, кто, в какое время был оповещен.

- Результаты оповещения доложить Главе поселения Маленковой Л.В. и  администратору Ширинкиной О.И.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На выполнение указанных мероприятий отводится 15 минут с момента распоряжения Главы Администрации.

| УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации _____________ Л.В. Маленкова | Приложение № 4 К постановлению главы Иштанского сельского поселения № 12 от 05.03.2014 г. |
| --- | --- |

Безопасные места дислокации

скота личных подворий в случае наводнения:

  - с. Никольское – ул. Луговая, от дома № 9 до дома № 7 (от дома Кособуцкого Н.Д. до дома Заевской А.Н.);

  - д. Карнаухово – дамба на территории бывшей фермы.

ИНФОРМАЦИЯ

Для тушения пожаров во время половодья, когда на территорию с. Никольское и д. Карнаухово нет проезда, в этих населенных пунктах организованы ДПД, создана система оповещения и сбора ДПД. Для их работы имеется в каждом населенном пункте мотопомпа, которая закреплена в д. Карнаухово за  Мироновым С.Н.,  в с. Никольское – за  Ширинкиным А.Ф.

Состав:

- Назаренко А.Н.

- Еремин Н.М.

- Натаров В.Н.

- Максимов Н.А.

- Вишкурев С.А.

- Миронов С.Н.

- Зубков А.Г.

- Королев О.С.

- Жданов А.Н.

- Чирюкин М.В.

Приложение № 5

К постановлению главы

Иштанского сельского поселения

№ 12 от 05.03.2014 г.

Состав сил и средств, привлекаемых на выполнение

противопаводковых мероприятий в 2014 г.

| № п/п | Фамилии Имя Отчество | Адрес проживания | Телефон | Место работы | Закрепленный инвентарь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Иштан |  |  |  |  |
| 1 | Смакотин Алексей Владимирович | ул. Лесная, д. 11, кВ.2 | 43460 | Слесарь ЖКХ | Исправность и наличие гидрантов на всех водокачках |
| 2 | Хренюк Владимир Иванович | Ул. Лесная, д.18, кВ.2 | 43471 | Водитель Администрации | Автомобиль УАЗ, лопата, ведро, огнетушитель, пож. шланги, подвоз пож. инвентаря, людей, тушение. |
| 3 | Сенцов Александр Владимирович | Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30, кВ.1 | 43444 | МОУ Иштанская СОШ, водитель автобуса | Автобус, лопата, ведро, огнетушитель, подвоз пож. инвентаря, людей, тушение. |
| 4 | Золотой-Пастуший Дамир Дамирович | Ул. Лесная, д.6, кВ.1 | 43463 |  | Обеспечение обесточенночти электропроводки при возгорании. |
|  | д. Чагино |  |  |  |  |
| 1 | Денисенко Николай Ильич | Ул. Колхозная, д. 23, кВ.1 | 34420 | Водитель отделения СПК «Белосток» | Руководство ДПД |
| 2 | Назаров Василий Дмитриевич | Ул. Колхозная, д.10 | 34445 | безработный | Лопата, ведро, тушение |
| 3 | Деружинский Максим Сергеевич | Ул. Колхозная, д.24, кВ.1 |  | безработный | Лопата, ведро, тушение |
| 4 | Денисенко Евгений Сергеевич | Ул. Колхозная, д. 25, кВ.1 | 34453 | Отделение СПК «Белосток», тракторист | Трактор, бочка для воды |
| 5 | Зенченко Андрей Александрович | Ул. Колхозная, д.6 |  | безработный | Лопата, ведро, тушение |
|  | Д. Рыбалово |  |  |  |  |
| 1 | Петлин Александр Александрович | Ул. Колхозная, д.66, кВ.1 |  | безработный | Лопата, ведро, тушение |
| 2 | Жуковский Павел Николаевич | Ул. Колхозная, д. 34 |  | безработный | Лопата, ведро, тушение |
| 3 | Кислицын Борис Васильевич | Ул. Колхозная, д.5 |  | безработный | Лопата, ведро, тушение |
| 4 | Петлин Алексей Владимирович | Ул. Колхозная, д. 34 | 34437 | фермер | Лопата, ведро, тушение |
| 5 | Лазарев Владимир Иванович | Ул. Колхозная, д. 44, кВ.1 | 34491 | Управляющий СПК «Белосток» | техника |
|  | С. Никольское |  |  |  |  |
| 1 | Ширинкина О.И. | Пер. Центральный, 14-2 | 34064 | Администратор с. Никольское | Руководство ДПД |
| 2 | Жданов Александр Николаевич | Пер. Центральный, д.11, кВ.2 | 34202 | кочегар | Ведро, лопата, тушение |
| 3 | Ширинкин Александр Федорович | Ул. Советская, д. 108, кВ.1 | 34207 | кочегар | Ведро, лопата, тушение |
| 4 | Войтиков Михаил Николаевич | Ул. Советская, д. 40, кВ.1 |  | Кочегар ДК | Отключение электричества во время пожара |
| 5 | Чирюкин Максим Владимирович | Ул. Советская. д. 16 кв.2 | 34205 | безработный | МТЗ-82, вспашка палов |
| 6 | Штыкин Виталий Петрович | Пер. Центральный, д.7, кВ.1 | 34185 | пенсионер | Сообщение о пожаре, организационные вопросы |
| 7 | Шелудяков Сергей Андреевич | Пер. Центральный, д. 5, кВ.1 | 34237 | кочегар | Трактор ДТ 75, пожарные шланги, тракторные работы |
|  | Д. Карнаухово |  |  |  |  |
| 1 | Максимов Николай Александрович | Ул. Берегова, д.12 | 34280 | Водораздатчик ЖКХ | Руководство ДПД, отключение электричества |
| 2 | Миронов Сергей Николаевич | Ул.Береговая, д. 16 | 34575 | водитель | Мотопомпа, тушение |
| 3 | Лихоманов Николай Геннадьевич | Ул. Центральная, д. 22а, кВ.2 | 34277 | Не работающий | Лопата, ведро, тушение |
| 4 | Миронов Владимир Николаевич | Ул. Центральная, д. 23, кВ.2 | 34142 | Не работающий | Лопата, ведро, тушение |
| 5 | Назаренко Александр Николаевич | Ул. Центральная, д. 21а, кВ.1 | 34139 | Не работающий | Лопата, ведро, тушение |
| 6 | Матвеев Александр Васильевич | Ул. Центральная, д. 1а | 34074 | Не работающий | Лопата, ведро, тушение |
| 7 | Еремин Николай Михайлович | Ул. Центральная, д. 3, кВ.2 | 89069511217, 34256 | Не работающий | Лопата, ведро, тушение |

|  |  |  | Приложение № 9 к постановлению Главы Иштанского сельского поселения № 12 от 05. 03.2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава Иштанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маленкова Л.В. ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "05" марта 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходов на организацию аварийно-спасательных и других |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неотложных работ во время половодья 2014 г. на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иштанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование работ, услуг и материалов | ед. измерения | количество | цена за единицу | сумма рублей |  |  |  |  |  |  |
| Бензин А-92 | л | 450 | 29,90 | 13455,0 |  |  |  |  |  |  |
| Автол в бензин к л/мотору и для мотопомпы | канистра | 3 | 350,00 | 1050,00 |  |  |  |  |  |  |
| Бензин-92 | Л. | 100 | 29,90 | 2990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Наконечник на свечи | шт | 2 | 50,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Карбюратор на мотор | шт | 1 | 1300,00 | 1300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Свечи к лодочному мотору | шт | 2 | 50,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | чел. | 2 | 8598,20 | 17196,40 |  |  |  |  |  |  |
| ЕСН 30,2% | руб |  |  | 5193,31 |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата по договору с владельцами тракторов | Час. | 20 | 1200 | 24000,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 65 384,71 |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер - финансист _______________ Зотова М.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение № 9 к постановлению Главы Иштанского сельского поселения № 12 от 05. 03.2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава Иштанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маленкова Л.В. ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "05" марта 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходов на организацию аварийно-спасательных и других |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неотложных работ во время половодья 2014 г. на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иштанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование работ, услуг и материалов | ед. измерения | количество | цена за единицу | сумма рублей |  |  |  |  |  |  |
| Бензин А-92 | л | 450 | 29,90 | 13455,0 |  |  |  |  |  |  |
| Автол в бензин к л/мотору и для мотопомпы | канистра | 3 | 350,00 | 1050,00 |  |  |  |  |  |  |
| Бензин-92 | Л. | 100 | 29,90 | 2990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Наконечник на свечи | шт | 2 | 50,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Карбюратор на мотор | шт | 1 | 1300,00 | 1300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Свечи к лодочному мотору | шт | 2 | 50,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата по договору с владельцами тракторов | Час. | 15 | 1007,00 | 15105,00 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 34100,00 |  |  |  |  |  |  |

Главный бухгалтер-финансист __________________Зотова М.К.

|  |  |  | Приложение № 10 к постановлению Главы Иштанского сельского поселения № 12 от 05.03.2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава Иштанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маленкова Л.В. ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "05" марта 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходов на организацию аварийно-спасательных и других |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неотложных работ во время половодья 2014 г. на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иштанского сельского поселения (Из бюджета поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование работ, услуг и материалов | ед. измерения | количество | цена за единицу | сумма рублей |  |  |  |  |  |  |
| Бензин А-92 | л | 285 | 29,90 | 8505,00 |  |  |  |  |  |  |
| Бензин-92 для мотопомпы в с. Никольское, д. Карнаухово | л | 50 | 29,90 | 1495,00 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер - финансист _______________ Зотова М.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УТВЕРЖДАЮ: ___________ Л.В. Маленкова |  | Приложение № 6 К постановлению главы Иштанского сельского поселения № 12 от 05.03.2014 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2014 г. |  |  |  |
| СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛОДОК привлекаемых во время весеннего половодья по Иштанскому сельскому поселению |  |  |  |
| с. Никольское |  | д. Карнаухово |  |
|  |  | - Вишкурев С.А.. - Миронов С.Н. - Вишкурев В.Н. - Репа А.В. |  |
| СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ, привлекаемых во время весеннего половодья по Иштанскому сельскому поселению |  |  |  |
| с. Никольское: | д. Карнаухово: |  | С. Иштан |
| 1. Бульдозер ДЗ – 42 Штыкин В.П. 2. МТЗ - 82 Чирюкин М.В. | 4. МТЗ -82 Назаренко А.Н. 5. УАЗ 220694 Миронов С.Н. 6. Матвеев А.В. ДТ – 75 7. Еремин Н.М. 8. Натаров В.Н. МТЗ-82 |  | 9. Автобус Сенцов А.В. 10. Автомобиль УАЗ, Газель Хренюк В.И |

| УТВЕРЖДАЮ: _____________ Л.В. Маленкова | Приложение № 3 К постановлению главы Иштанского сельского поселения № 12 от 05.03.2014 г. |
| --- | --- |

Сводные данные по возможному отселению жителей и скота в 2014 г.

| Наименование населенного пункта | Численность населения для отселения |  |  | Куда планируется эвакуация и прогнозируемый срок временного размещения | Расстояние на которое планируется эвакуация (км) | Река, площадь зоны затопления (подтопления) кв. км | Количество скота, место его эвакуации (всего/вывозимого) (голов) | ФИО ответственного и контактные телефоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проживает на данной территории Взр/дет | Всего планируется эвакуировать Взр/дет | В том числе пешим порядком Взр/дет |  |  |  |  |  |
| С. Никольское | 254/67 | 46/14 | 46/14 | В черте н.п. помещение Никольской ООШ, подселение к соседям, родственникам до 3-х суток | 0,5 | Обь, 5 га | Территория от д. Кособуцкого Н.Д. до д. Заевской А.Н. КРС – 55/15 Свиньи –57/10 Овцы – 59/6 Лошади- 14/6 Пчелосемьи – 73/0 Птица – 64/0 | Р. 4-35-00 Д. 4-34-53 С. 89627788526 О.И.Ширинкина Р. 3-41-68 Д. 3 40 64 |
| Д. Карнаухово | 90/20 | 34/5 | 34/5 | В черте н.п. помещение Никольской ООШ, подселение к соседям, родственникам до 3-х суток | 0,5 | Обь, 2 га | Дамба на территории бывшей фермы КРС – 71/68 Свиньи – 42/35 Овцы –397/218 Лошади – 53/38 Пчелосемьи – 35/0 Коз – 15/0 Птица – 207/120 | Миронов В.Н. 9-8-906-950-90-51 Максимов Н.А. Т. 9-3-42-80 9-8-901-612-61-04 |

| УТВЕРЖДАЮ: ____________________Л.В. Маленкова | Приложение № 7 К постановлению главы Иштанского сельского поселения № 12 от 05.03.2014 г. |
| --- | --- |
| СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ГЧСПБ Иштанского сельского поселения и членов АСФ (паводок) |  |

Оперативный дежурный

Администрации ИСП

Дежурный администратор района		т.р.3 41 68 т.д.34064

Т. 2 14 26						    Глава Маленкова Л.В.

т. р. 4-35-00, т. д. 4-34-53                                                          Администратор Ширинкина О.И.

с.т. 8-962-778-85-26

с. Никольское

Смокотин А.В.                                                                                      Максимов Н.А.  т. 34280                                                  №1 – Ширинкин А.Ф.                  № 2- Королёв О.С.

т.д. 4-34-60                                                                                       т. 89095479102                                                               34064                                                    34214

с. Иштан	д. Карнаухово

Чирюкин М.В. 34232

Тайлашев В.П. 34233

Жданов А.Н. 34202

Осипов А.Г.

Епифанцев А.А.

Штыкин В.П. 34285

Назаров А.Д. 4 34 78

Хренюк В.И. 434-71

Сенцов А.В. 43444

№ 3 Миронов В.Н                Миронов С.Н. 34575       № 5 - Репа А.В.   34103

Т. 8-906-950-90-51                  89095421559                            т.   9-8-22-20-12-40

34142 Михайлов Н.А.

. Назаренко А.Н., 34139Т.А. 989069546702

Лихоманов Н.Г 34277

Матвеев А.В. 34074

Еремин Н.М. 8-906-951-12-17 т. 34256

Вишкурев С.А.

Натаров В.Н.

Королев В.Г.