АДМИНИСТРАЦИЯ ИШТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С. Иштан

Кривошеинского района

Томской области

01.03.2012 г.                                                                                                               № 13

О мерах по подготовке к пожароопасному сезону

на территории Иштанского сельского поселения в 2013 году

В соответствии со статьями 19, 52, 53, 84, Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №86-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 6 Закона Томской области от 11 ноября 2005 года №206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Губернатора Томской области от 17 марта 2011 года №72-р «О подготовке к пожароопасному сезону на территории Томской области в 2011 году»,  в целях предупреждения и ликвидации пожаров на территории Иштанского сельского поселения, обеспечения выполнения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06. 2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», своевременной подготовки лесопожарных формирований, оперативного выполнения работ, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров на территории Иштанского, снижением экономического ущерба и предотвращения других чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон 2013 года:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Считать пожароопасным на территории Иштанского сельского поселения период со дня сода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах.

2. Организовать обучение среди населения правилам пожарной безопасности в лесу         в пожароопасный сезон на сходах граждан, собраниях и при отметке безработных граждан (апрель, май, отв. – Изотова Г.Г., Ширинкина О.И.)

- Обеспечить контроль за состоянием ПБ на полях, прилегающих к населенным пунктам на территории Иштанского сельского поселения (май-октябрь), отв. - Изотова Г.Г., Ширинкина О.И.

4. Утвердить план по проведению организационно-технических и превентивных мероприятий по защите населения и территории Иштанского сельского поселения от лесных пожаров в 2013 год (приложение № 1).

5. Утвердить план мобилизации сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров на территории Иштанского сельского поселения в пожароопасный период 2013 года (приложение № 2).

6. Определить состав пожарного звена и ответственное лицо за привлечение рабочей силы в с. Иштан, с. Никольское, д. Карнаухово, д. Рыбалово, д. Чагино (приложение № 3).

7. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов от лесных пожаров, организовать сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, с целью недопущения захламления лесов и прилегающих к ним территорий, опахивание населенных пунктов по периметру. (Ответственные – Изотова Г.Г., Ширинкина О.И.).

8. Определить ответственных лиц при возникновении лесных пожаров на территории Иштанского сельского поселения (приложение № 4).

9. Утвердить схему оповещения лиц, задействованных в тушении лесных пожаров (приложение № 5).

10. Постановление  Администрации  Иштанского сельского поселения от 12.03.2012 года № 12 «О мерах по подготовке к пожароопасному сезону на территории Иштанского сельского поселения в 2012 году» считать утратившим силу.

Глава Иштанского сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                 Л.В. Маленкова

###### Приложение № 1

к постановлению

Администрации Иштанского сельского поселения

от 01.03.2013г. №13

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Иштанского

сельского поселения

###### Начальник 7 ПЧ ГУ «3 отряд ФПС»

Капитан ВС  _____________А.М.Каричев	                  ________________Л.В. Маленкова

«       » ______________2013 год	                                           «       » ______________2013 год

План

по проведению организационно-технических и превентивных мероприятий по защите населения и территории Иштанского сельского поселения от лесных пожаров в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения ход подготовки территории Иштанского сельского поселения к пожароопасному сезону в лесах. | до 15.04.13. | Председатель КЧСПБ Иштанского поселения Маленкова Л.В. |
| 2. | Создать запас противопожарного инвентаря и резервный фонд ГСМ для обеспечения бесперебойной работы техники и тушения пожаров. | с 10.04.13. до 01.05.13. | Маленкова Л.В. |
| 3. | Организовать взаимодействие оперативного дежурного ЕДДС администрации района с Администрацией Иштанского сельского поселения по вопросам информирования и оповещения населения о прогнозируемых и возникающих чрезвычайных ситуациях. | с 10.04.13. | Ширинкина О.И., Изотова Г.Г. |
| 4. | Составить перечень населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения ЧС, вызванных лесными пожарами и неконтролируемыми сельскохозяйственными палами и обеспечить их постоянную защиту. | до 16.04.13. | Маленкова Л.В. |
| 5. | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственного скота из пожароопасных мест, решить вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого населения. | до 15.05.13. | Маленкова Л.В. |
| 6. | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов. | С 24.04.13. | Маленкова Л.В. Изотова Г.Г. Ширинкина О.И. |
| 7. | Ежедневно предоставлять информацию в ЕДДС администрации о фактах загораний в лесах поселения и принимаемых мерах по их тушению. | В пожароопасный сезон | Изотова Г.Г., Ширинкина О.И. |
| 8. | Организовать информирование населения о возможных последствиях от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории Иштанского сельского поселения. | при осложнении пожарной обстановки | Маленкова Л.В., Изотова Г.Г. |
| 9. | Провести разъяснительную работу среди населения по приемам и способам защиты от лесных пожаров, о правилах поведения в лесу, на приусадебных участках, сенокосных угодьях, о порядке посещения леса в пожароопасный период. | С 24.04.13 | Изотова Г.Г. |
| 10 | Провести тренировки ДПД, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в лесах | С 01.05.2013г. | Совместно с 7 ПЧ ГУ «3 отряд ФПС по Томской области» |
| 11 | Создать условия для свободного доступа к забору воды в пожароопасный период из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Иштанского сельского поселения | До 26.04.2013 г. | Ширинкина О.И., Изотова Г.Г., Смокотин А.В. мастер ООО «Теплосервис» |

Приложение     № 2

Утверждено

постановлением Администрации

от 01.03.2013г. №13

ПЛАН

мобилизации сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров

на территории Иштанского сельского поселения в пожароопасный сезон 2013года

| № п/п | Населенный пункт | Состав сил и средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество команд/ людей | Мотопомпа (ед) | Бульдозер (ед.) | Трактор (вездеход) (ед.) | Автомобиль (ед.) | Лопата/топор (шт.) | РЛО (к-т) | Бензопила (ед.) | Ведро (шт.) | Аптечка (шт.) | Бензин (л) | Дизтопливо (л) |
| 1. | С. Иштан | 1/6 | - | 1 | - | 2 | 5/1 | 7 | - | 5 | 1 | 50 | 50 |
| 2. | Д. Чагино | 1/5 | - | - | - | 0 | 0/0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Д. Рыбалово | 1/4 | - | - | - | 0 | 0/0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | С. Никольское | 1/7 | 1 | - | - | 0 | 1/1 | 1 | - | 0 | 1 | 50 | 50 |
| 5. | Д. Карнаухово | 1/5 | 1 | - | - | 1 | 0/0 | 0 | - | 0 | 1 | 50 | 50 |
|  | ИТОГО | 5/27 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6/2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 150 | 150 |

Глава Иштанского сельского поселения                                                                          Л.В. Маленкова

Приложение 3

Утверждено

постановлением Администрации

от 01.03.2013г. №13

Состав добровольных пожарных дружин

| № | ФИО | Место работы, должность | Закрепленный инвентарь, действия при возгорании |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С. Иштан |  |
| 1 | Смокотин А.В. | Слесарь ЖКХ | Исправность и наличие гидрантов на всех водокачках, руководство ДПД |
| 2 | Хренюк В.И. | Водитель, Администрация Иштанского сельского поселения | Автомобиль УАЗ, лопата, ведро, огнетушитель, пожарные шланги. подвоз пож инвентаря, людей, тушение. |
| 3 | Сенцов А.В. | МОУ Иштанская СОШ, водитель автобуса | Автобус, лопата, ведро, огнетушитель, подвоз пож. инвентаря, людей, тушение |
| 4 | Золотой –Пастуший Д.Д. | Электрик ЖКХ | Обеспечение обесточенности электропроводки при загорании |
|  |  | Д. Чагино |  |
| 1 | Денисенко Н.И. | Тракторист отделение СПК «Белосток» | Руководство ДПД |
| 2 | Зенченко Л.Л. | пенсионер | Лопата, ведро, тушение |
| 3 | Деружинский М.С. | безработный | Лопата, ведро, тушение |
| 4 | Денисенко Е.С. | Отделение СПК «Белосток» | Трактор, бочка для воды |
| 5 | Зенченко А.А. |  | Лопата, ведро, тушение |
|  |  | Д. Рыбалово |  |
| 1 | Лазарев В.И. | Управляющий Иштанским отделением СПК «Белосток» | Руководство ДПД |
| 2 | Петлин А.А. | Безработный | Ведро, лопата, тушение |
| 3 | Кислицын Б.В. | Безработный | Лопата, ведро, тушение |
| 4 | Петлин Алексей В. | фермер | Лопата, ведро, тушение |
|  |  | С. Никольское |  |
| 1 | Штыкин В.П. | пенсионер | Руководство ДПД, сообщение о пожаре, организационные вопросы |
| 2 | Жданов А.Н. | пенсионер | Ведро, лопата, тушение |
| 3 | Шелудяков С.А. | кочегар | Трактор ДТ 75, пожарные шланги, тракторные работы |
| 4 | Ширинкин А.Ф. | кочегар | Мотопомпа, тушение |
| 5 | Войтиков М.Н. | Кочегар ДК | Отключение электричества во время пожара |
| 6 | Чирюкин М.В. | безработный | МТЗ -82, опашка палов |
| 7 | Королев О.С. | вахта | Ведро, лопата, тушение |
|  |  | Д. Карнаухово |  |
| 1 | Максимов Н.А. | Водораздатчик, ЖКХ | Руководство ДПД, отключение электричества |
| 2 | Миронов С.Н. | водитель | УАЗ, Мотопомпа, тушение |
| 3 | Лихоманов Н.Г. | Не работающий | Лопата, ведро, тушение |
| 4 | Миронов В.Н. | Не работающий | Лопата, ведро, тушение |
| 5 | Назаренко А.Н. | Не работающий | Лопата, ведро. Тушение |
| 6 | Матвеев А.В. | Не работающий | Лопата, ведро, тушение |
| 7 | Еремин Н.М. | Не работающий | Лопата, ведро. Тушение |

Приложение № 4

Утверждено

постановлением Администрации

от 01.03.2013г. №13

Список ответственных лиц при возникновении лесных пожаров на территории Иштанского сельского поселения

| № п/ | Должностные лица Поселения, предприятий, организаций | Ф.И.О. | Дневное время (телефон) | Ночное время (телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава Иштанского сельского поселения, начальник штаба ГО и ЧС поселения | Л.В. Маленкова | 43500 | 43453 9627788526 |
| 2 | Специалисты Администрации | Г.Г.Изотова Ширинкина О.И. | 43500 34168 | 43456; 9069541739 34064 89138590223 |
| 3 | Участковый инспектор | В.А. Сущенко | 89609725548 | 89609725548 |
| 4 | Мастер ООО «Теплосервис» | А.В. Смокотин | 43460 89610989525 | 43460 89610989525 |
| 5 | Управляющий Иштанским отделением СПК «Белосток» | В.И. Лазарев | 34491 89609797321 | 34491 89609797321 |

| «Утверждаю» Маленкова Л.В. | Приложение № 5 |
| --- | --- |
| 01.03.2013 г. СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ лиц, задействованных в тушении лесных пожаров |  |

Очевидец возгорания

Дежурный пожарной части		Глава поселения Маленкова Л.В.                                                    Администратор Ширинкина О.И.

Т. 2 10 46   т. 43410                                                                              т. р. 4-35-00, т. д. 4-34-53                                                          т.р.3 41 68 т.д.34064

8 -962-778-85-26                                                                                  89138590223

с. Иштан                                                      д. Карнаухово                                                                  с. Никольское

Смокотин А.В.                                                                                      Максимов Н.А.  т. 34280                                                     Жданов А.Н.                              Ширинкин А.Ф.

4-34-60, т.                                                                                                   т. 89095479102                                                                        34202                                    83822506265

89610989525							         	34064

Чирюкин М.В. 34232 9069573975

Войтиков М.Н.

Штыкин В.П.34185

Шелудяков С.А. 34237

Золотой-Пастуший Д.Д. 4 34 63 9016133108

Хренюк В.И.,434-71 9618878697

Сенцов А.В., 43444 9609750171

Миронов В.Н  34280            Миронов С.Н.   34313              Репа А.В.   34103

Т. 8-906-950-90-51          9095421559                             т.   9-8-22-20-12-40

Назаренко А.Н., 34139Т.А. 989069546702

Лихоманов Н.Г 34277

Матвеев А.В. 34074

Еремин Н.М. 8-906-951-12-17 т. 34256